## 요약
정수기 구독 고객 케어 및 A/S 업무 지원 시스템 — WBS 요약 v2.0
기획서·화면설계서 v11·요구사항정의서 v2.0 92건·수집데이터보고서 정합성 반영 ¦ 작성 기준일 2026-07-30
프로젝트 범위 |  |  |  | 전체 작업 |  | P0 작업 | P0 공수 | 완료 작업
프로젝트 기간 | 2026-07-17 ~ 2026-09-03 |  |  | 73 |  | 62 | 89 | 8
P0 실작업 완료 | 2026-09-02
최종 발표 | 2026-09-03 (발표만 진행)
P1 | 9/4~9/9 후속 로드맵 |  |  | 진행 중 |  | 전체 공수 | P1 로드맵 | 평균 진행률
기본 MVP | WPUJAC104DWH / WPU-JAC104D·JCC104D REV.00 |  |  | 8 |  | 94.5 | 11 | 16.44%
후속 확장 | WPUIAC425SNW / MVP 비노출
대표 시연 | SYN-JAC104-002 · DEMO-INQ-002 · 출수량 저하 · p.38
현재 상태 | 기획·화면·데이터 정합성 반영 및 기반 구현 진행 중
담당 역할 | 작업 수 | 공수(인일) | 상태 | 작업 수 | 공수(인일)
PM·기술 통합 | 7 | 8.5 | 미착수 | 57 | 72
모바일 앱 개발 | 8 | 11.5 | 진행 중 | 8 | 11
웹 프론트엔드 | 10 | 10 | 완료 | 8 | 11.5
백엔드·데이터베이스 | 22 | 26 | 보류 | 0 | 0
AI·RAG | 15 | 21 | 차단 | 0 | 0
데이터·QA·DevOps | 11 | 17.5
핵심 확정 사항 및 WBS 반영 내용
모델 범위 | MVP WPUJAC104DWH 고정, WPUIAC425SNW 후속 확장, WPU-IAC506 removed_legacy 및 신규 데이터·RAG·화면·시연 사용 금지
대표 증상 | 출수량 저하, 물맛·냄새 이상, 제품 누수, 냉·온수 온도 이상 4종
역할 체계 | PM·기술 통합 / 모바일 앱 / 웹 프론트엔드 / 백엔드·DB / AI·RAG / 데이터·QA·DevOps 6개 역할
AI 구조 | 단일 RAG 기준선과 선택형 책임 분리 구조를 비교한 뒤 최종 실행 구조 확정
사용 안내 필드 | usage_guidance_status · usage_guidance_message · restricted_functions · evidence · next_action · requires_consultation
상태 관리 | allowed_actions, state_version, idempotency_key, correlation_id와 담당자 권한을 백엔드 State Machine에서 검증
완료 정책 | 자가조치 단독 해결은 즉시 RESOLVED, 상담·방문 경로는 COMPLETION_PENDING 후 담당자가 FINALIZE_INQUIRY
근거 전달 | RAG·근거 레지스트리·문서 계보를 결합한 EvidenceCardDTO를 화면에 전달하고 내부 경로·원문 전체는 비노출
계정 관리 정책 | 합성 사용자 계정은 Django Admin 기반 내부 인터페이스에서 관리하고, 업무 역할과 관리자 권한을 분리한다. 사용자 삭제는 비활성화를 기본으로 하며 비활성화 시 기존 Refresh Token을 폐기하고 계정 변경 이력을 보존한다.
주차별 목표
1주차 | 7/17 | 프로젝트 착수, P0·제외 범위와 MVP 모델·대표 증상 확정
2주차 | 7/20~7/24 | 서비스 흐름·역할·아키텍처·화면·데이터·안전 규칙 정합성 확정
3주차 | 7/27~7/31 | DB·State Machine·문서 전처리·평가 세트·합성 데이터 기반 구축
4주차 | 8/3~8/7 | Vector DB, 케어·문진·문의 기능, 내부 Django Admin 계정 관리 및 8/6 중간 발표
5주차 | 8/10~8/14 | 단일 RAG/선택형 책임 분리 비교, 위험 분류·Guard·Fallback·근거 DTO 구현
6주차 | 8/18~8/21 | 고객 모바일·상담사 웹·기사 리포트와 상담·방문 완료 정책 구현
7주차 | 8/24~8/28 | 고객→상담사→기사→고객 E2E 통합, 권한·상태·안전·성능 검증
8주차 | 8/31~9/3 | 9/2 제출물·배포·영상·리허설 완료, 9/3 최종 발표만 진행
후속 | 9/4~9/9 | P1 운영 대시보드·반응형·성능·유지보수·관리자 권한 위임·본인 프로필 로드맵

## WBS 작업목록
정수기 구독 고객 케어 및 A/S 업무 지원 시스템 — 수정 WBS v2.0
기준: 기획서 · 화면설계서 통합본 v11 · 요구사항정의서 v2.0 92건 · 수집데이터보고서 ¦ 작성 기준일 2026-07-30
Task ID | 우선순위 | 단계 | 주요 업무 | 세부 업무 | 연계 요구사항 | 담당 역할 | 담당자 | 협업·검수자 | 선행 Task | 시작일 | 종료일 | 공수(인일) | 상태 | 진행률 | 차단 이슈 | 완료 기준 | 근거 문서·비고
T-001 | P0 | 설계·데이터 준비 | 기획 및 설계 | 요구사항 정의서의 P0·P1·제외 범위를 검토하고 WBS 작성 기준과 요구사항 추적 방식을 확정한다. | 전체 요구사항, CR-001~CR-014 | PM·기술 통합 | 윤승혁 | 관련 담당자 | - | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 완료 | 100% |  | MVP 포함·후순위·제외 항목이 구분되고 모든 작업이 요구사항 ID와 연결됨 | 기획서 · 요구사항정의서 · 화면설계서
T-002 | P0 | 설계·데이터 준비 | 기획 및 설계 | 고객 문의 접수부터 상담·방문·후속 확인·처리 완료까지 State Machine을 설계한다. START_CARE_PRECHECK, START_INQUIRY, SUBMIT_SYMPTOM, SAFE_GUIDANCE_READY, DANGER_DETECTED, NO_EVIDENCE, REQUEST_CONSULTATION, START_CONSULTATION, VISIT_NEEDED, UPDATE_VISIT_SCHEDULE, CONFIRM_VISIT, START_VISIT, VISIT_COMPLETED, SUBMIT_RESOLUTION_FEEDBACK, RESUME_CONSULTATION, FINALIZE_INQUIRY 등의 진입·가드·완료 조건을 정의한다. | FR-019~FR-021, FR-025~FR-026, FR-032~FR-034, FR-038, NFR-015, DR-012 | PM·기술 통합 | 윤승혁 | 관련 담당자 | T-001 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1 | 완료 | 100% |  | 상태별 진입·완료 조건, 역할·담당자 권한, 현재 담당 주체, 다음 행동, 방문 일정과 자가 해결/상담·방문 완료 정책이 상태 전이도에 정의됨 | 기획서 · 요구사항정의서 · 화면설계서
T-003 | P0 | 설계·데이터 준비 | 기획 및 설계 | 고객·상담사·방문기사·운영 담당자의 역할별 화면, 조회 범위와 주요 사용 흐름을 정의한다. | FR-001, NFR-011, NFR-014~NFR-015 | PM·기술 통합 | 윤승혁 | 관련 담당자 | T-001, T-002 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 1 | 완료 | 100% |  | 역할별 메뉴·화면·권한 매트릭스가 작성됨 | 기획서 · 요구사항정의서 · 화면설계서
T-004 | P0 | 설계·데이터 준비 | 기획 및 설계 | 모바일 앱·웹 프론트엔드·백엔드 API·관계형 DB·Vector DB·AI/RAG·공식 근거 레지스트리 간 전체 시스템 아키텍처와 API 경계를 설계한다. | NFR-006, NFR-009, NFR-017 | PM·기술 통합 | 윤승혁 | 관련 담당자 | T-001, T-002 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 | 완료 | 100% |  | 구성도, 모듈 책임과 주요 API 목록이 확정됨 | 기획서 · 요구사항정의서 · 화면설계서
T-005 | P0 | 설계·데이터 준비 | 데이터 설계 | 사용자·구독·제품·케어·문진·문의·상담·방문·상태 이력에 현재 사용 안내 상태, 판단 근거, 적용 출수·기능 범위, 현재 담당 주체, 고객 행동 필요 여부, 방문 희망일, 방문 확정일과 일정 상태를 추가하여 ERD와 표준 코드 구조를 설계한다. | FR-026, FR-032, FR-038, NFR-015, DR-001~DR-007, DR-010~DR-012, DR-014~DR-015 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 윤승혁 · 김은진 | T-002, T-004 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2 | 진행 중 | 50% |  | 사용 안내 상태와 방문 일정 상태를 포함한 테이블·필드·표준 코드가 정의됨 | 기획서 · 요구사항정의서 · 화면설계서
T-006 | P0 | 설계·데이터 준비 | AI·Agent 설계 | AI·RAG 단계 간 공통 상태 객체와 표준 JSON 스키마를 정의한다. 현재 사용 안내 필드는 usage_guidance_status, usage_guidance_message를 사용하고 restricted_functions, evidence, next_action, requires_consultation을 포함한다. | NFR-005~NFR-006, DR-007, DR-009 | AI·RAG | 이동윤 | 최지용 · 김은진 | T-004, T-005 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 1.5 | 진행 중 | 50% |  | usage_guidance_status, usage_guidance_message, restricted_functions, evidence, next_action, requires_consultation과 누락·재생성 규칙이 확정되고 위험도는 general/caution/danger로 통일됨 | 기획서 · 요구사항정의서 · 화면설계서
T-007 | P0 | 설계·데이터 준비 | 품질 및 테스트 설계 | P0 기능·AI·RAG·안전성·State Machine·권한·중복 요청·EvidenceCardDTO 비노출 항목에 대한 테스트 기준과 데이터 분할, 인수 기준을 설계한다. | NFR-001~NFR-007, NFR-009~NFR-010, NFR-014~NFR-015, NFR-017 | 데이터·QA·DevOps | 김은진 | 윤승혁 | T-001~T-006 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 1 | 진행 중 | 50% |  | 4개 사용 안내 상태와 문의 진행 상태별 정답·인수 기준이 정의됨 | 기획서 · 요구사항정의서 · 화면설계서
T-008 | P0 | 설계·데이터 준비 | 데이터 수집 | 기본 MVP 제품을 WPUJAC104DWH(매뉴얼 적용 모델 WPU-JAC104D·WPU-JCC104D REV.00)로 고정하고, 후속 확장 WPUIAC425SNW는 MVP 검색·화면에서 제외한다. 대표 증상은 출수량 저하, 물맛·냄새 이상, 제품 누수, 냉·온수 온도 이상 4종으로 확정한다. | CR-002~CR-003, CR-009, CR-012 | 데이터·QA·DevOps | 김은진 | 이동윤 · 윤승혁 | T-001 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 완료 | 100% |  | MVP·확장 모델과 4개 증상이 확정되고 WPU-IAC506 removed_legacy, JAC104 S세대 혼용 금지, 대표 E2E SYN-JAC104-002/DEMO-INQ-002/매뉴얼 38쪽이 문서화됨 | 기획서 · 요구사항정의서 · 화면설계서
T-009 | P0 | 설계·데이터 준비 | 데이터 수집 | WPU-JAC104D·WPU-JCC104D REV.00 공식 매뉴얼, 조건부 공식 FAQ와 관리 기준 자료를 수집하고 출처·버전·페이지·해시·제품 세대 메타데이터를 정리한다. | FR-015, DR-008, CR-009 | 데이터·QA·DevOps | 김은진 | 이동윤 · 윤승혁 | T-008 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2 | 완료 | 100% |  | 원문 파일과 문서 메타데이터 목록이 준비됨 | 수집데이터보고서 · 기획서 6장 · 화면설계서 1~3장
T-010 | P0 | 설계·데이터 준비 | RAG 데이터 구축 | 공식 매뉴얼을 제품·증상·페이지 기준으로 정제·분할하고 모델·세대·적용성·사용 정책 메타데이터를 부여한다. D세대와 S세대, MVP와 후속 확장 데이터를 물리적으로 분리한다. | FR-015, DR-008 | 데이터·QA·DevOps | 김은진 | 이동윤 · 윤승혁 | T-009 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 1.5 | 완료 | 100% |  | 중복·불필요 구간이 제거된 청크 데이터가 생성됨 | 수집데이터보고서 · 기획서 6장 · 화면설계서 1~3장
T-011 | P0 | 설계·데이터 준비 | RAG 데이터 구축 | 임베딩 생성, Vector DB 인덱스 구성과 제품 모델·증상 필터 기반 검색 파이프라인을 구현한다. | FR-015, NFR-001~NFR-002, DR-008~DR-009 | AI·RAG | 이동윤 | 김은진 | T-010 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2 | 미착수 | 0% |  | 질의 시 관련 청크·문서명·페이지가 반환됨 | 수집데이터보고서 · 기획서 6장 · 화면설계서 1~3장
T-012 | P0 | 설계·데이터 준비 | RAG 데이터 구축 | 대표 증상별 정답 문서·페이지와 Top-k 검색 평가 세트를 구축하고, 미검증 FAQ 단독 검색과 제품·세대 불일치 검색이 차단되는지 검증한다. | FR-015, NFR-005, DR-009 | 데이터·QA·DevOps | 김은진 | 이동윤 · 윤승혁 | T-011 | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 1 | 진행 중 | 50% |  | 증상별 정답 구간과 Top-k 평가용 데이터가 준비됨 | 수집데이터보고서 · 기획서 6장 · 화면설계서 1~3장
T-013 | P0 | 설계·데이터 준비 | 가상 데이터 구축 | 가상 사용자·구독 제품·관리 유형·필터 교체·살균·세척·다음 케어 일정 데이터를 생성한다. | FR-002~FR-007, FR-016, FR-039, DR-002~DR-005, CR-008, CR-013 | 데이터·QA·DevOps | 김은진 | 이동윤 · 윤승혁 | T-005, T-008 | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 1.5 | 진행 중 | 50% |  | 역할별 합성 계정과 대표 구독·케어 이력이 DB에 적재되고 내부 관리자 인터페이스에서 조회 가능한 형태로 준비됨 | 수집데이터보고서 · 기획서 6장 · 화면설계서 1~3장
T-014 | P0 | 설계·데이터 준비 | 가상 데이터 구축 | WPUJAC104DWH 합성 문의 6건을 생성하고 각 시나리오에 공식 근거, 기대 위험도, usage_guidance_status, 상담·방문·완료 이벤트와 해결 여부를 연결한다. | FR-008~FR-034, FR-038, DR-006~DR-012, CR-008 | 데이터·QA·DevOps | 김은진 | 이동윤 · 윤승혁 | T-002, T-008, T-013 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 2 | 완료 | 100% |  | 사용 안내부터 상담·방문·후속 해결 확인까지 P0 전체 흐름을 재현할 시나리오가 준비됨 | 수집데이터보고서 · 기획서 6장 · 화면설계서 1~3장
T-015 | P0 | 설계·데이터 준비 | 안전 규칙 구축 | 누수·전기·화상·온수 모듈 경고와 근거 부재에 대해 일반 사용 가능, 일부 출수·기능 사용 중지, 제품 전체 사용 중지, 판단 보류·상담 필요로 분기하는 규칙·금지 행동·고객 문구를 정의한다. | FR-013, FR-018~FR-019, FR-038, NFR-001~NFR-004, CR-010~CR-011 | AI·RAG | 이동윤 | 김은진 · 윤승혁 | T-008, T-009 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 1.5 | 진행 중 | 50% |  | 위험·근거 조건별 사용 안내 상태, 제한 범위와 고객의 다음 행동이 규칙표로 확정됨 | 수집데이터보고서 · 기획서 6장 · 화면설계서 1~3장
T-016 | P0 | 백엔드 기반 | 백엔드 공통 | 백엔드 프로젝트 구조, 환경변수, 공통 응답·예외 처리와 개발 환경을 구성한다. | NFR-009, NFR-017 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 김은진 | T-004 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 1 | 진행 중 | 50% |  | 로컬 환경에서 서버 실행과 공통 오류 응답이 확인됨 | 요구사항정의서 · 화면설계서 State Machine/데이터 계약
T-017 | P0 | 백엔드 기반 | 사용자·권한 | 가상 로그인과 역할 기반 접근 제어를 구현하여 역할별 API와 데이터 조회 범위를 제한한다. | FR-001, NFR-011~NFR-012, DR-001~DR-002 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 김은진 | T-005, T-016 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1.5 | 미착수 | 0% |  | 고객은 본인 데이터, 기사는 배정 건만 접근 가능함 | 요구사항정의서 · 화면설계서 State Machine/데이터 계약
T-017A | P0 | 백엔드 기반 | 사용자 계정 관리 설계 | 합성 사용자 계정의 단일 원장, 업무 역할과 관리자 권한의 분리, 비활성화·물리 삭제 제한, 감사 이력과 관리자 접근 정책을 확정한다. | FR-039, FR-042, NFR-019~NFR-020, DR-016, CR-013~CR-014 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 윤승혁 · 김은진 | T-005, T-017 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 0.5 | 미착수 | 0% |  | `accounts.User` 단일 원장, Django Group·Permission 경계, 비활성·삭제·감사 정책과 필수 필드가 승인됨 | 요구사항정의서 v2 · 사용자 계정 CRUD 제안서
T-017B | P0 | 백엔드 기반 | 내부 계정 관리 | Django Admin 필수 앱·Middleware·Template·Static·내부 URL과 Custom UserAdmin을 구성하고 합성 사용자 생성·조회·수정·비활성화·재활성화 기능을 구현한다. | FR-039, NFR-011, NFR-019, CR-013~CR-014 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 김은진 | T-017A | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | 미착수 | 0% |  | 비staff 접근이 차단되고 권한 있는 내부 관리자가 합성 사용자 계정을 관리하며 일반 관리자에게 물리 삭제와 is_superuser 변경이 노출되지 않음 | 요구사항정의서 v2 · 화면설계서 INT-ADMIN-01
T-017C | P0 | 백엔드 기반 | 계정 수명주기·감사 | 계정 비활성화·재활성화 Service, 기존 Refresh Token 폐기, 보호 API 접근 차단과 계정 변경 감사 이력을 구현한다. | FR-042, NFR-013, NFR-019~NFR-020, DR-016, CR-014 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 김은진 · 윤승혁 | T-017A, T-017B | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1.5 | 미착수 | 0% |  | 비활성 사용자의 로그인·Refresh·보호 API가 차단되고 재활성 후 과거 Refresh Token을 재사용할 수 없으며 수행자·사유·전후값 감사 이력이 남음 | 요구사항정의서 v2 · 계정 Lifecycle·감사 계약
T-018 | P0 | 백엔드 기반 | 제품·구독 관리 | 구독 제품 조회·등록·수정 API와 제품 선택 기능을 구현한다. | FR-002~FR-003, DR-003 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 김은진 | T-005, T-016, T-017 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 1.5 | 미착수 | 0% |  | 제품 모델·사용 시작일·관리 유형·최근 관리일이 저장·조회됨 | 요구사항정의서 · 화면설계서 State Machine/데이터 계약
T-019 | P0 | 백엔드 기반 | 케어 관리 | 필터·카트리지 교체와 살균·세척 등 케어 이력 등록·조회 기능을 구현한다. | FR-016, FR-030, DR-004 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 김은진 | T-018 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 1.5 | 미착수 | 0% |  | 케어 이력이 구독·제품 기준으로 누적·조회됨 | 요구사항정의서 · 화면설계서 State Machine/데이터 계약
T-020 | P0 | 백엔드 기반 | 케어 관리 | 공식 관리 주기와 최근 케어 이력을 이용한 다음 케어 예정일 산정·갱신 로직을 구현한다. | FR-004~FR-005, FR-031, CR-012 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 김은진 | T-009, T-019 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | 미착수 | 0% |  | 근거 부재 시 확인 필요 처리와 일정 변경 이력이 동작함 | 요구사항정의서 · 화면설계서 State Machine/데이터 계약
T-021 | P0 | 백엔드 기반 | 사전 문진 | START_CARE_PRECHECK 시 Inquiry 없이 QuestionnaireSession을 생성하고 CARE_PRECHECK 문진의 미응답·작성 중·제출 완료 상태를 관리한다. 증상 상담이 필요할 때 새 inquiry_id와 연결한다. | FR-006~FR-007, DR-005 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 김은진 | T-005, T-016, T-020 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1.5 | 미착수 | 0% |  | 문의 없는 사전 문진 생성·임시 저장·제출과 이후 inquiry_id 연결이 정상 동작함 | 요구사항정의서 · 화면설계서 State Machine/데이터 계약
T-022 | P0 | 백엔드 기반 | 문의 관리 | START_INQUIRY로 Inquiry를 DRAFT 상태로 생성하고 자연어 증상·대표 증상·추가 답변·자가조치 결과를 동일 inquiry_id에 누적한다. SUBMIT_SYMPTOM 시 QUESTIONNAIRE_IN_PROGRESS로 전환한다. | FR-008~FR-011, FR-020, DR-001, DR-006 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 김은진 | T-005, T-016, T-017 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 1.5 | 미착수 | 0% |  | 신규 문의 생성과 동일 inquiry_id 누적 저장이 동작하고 미지원 제품·필수값 누락·차단 모델은 PRODUCT_VALIDATION_FAILED로 AI·RAG 실행이 차단됨 | 요구사항정의서 · 화면설계서 State Machine/데이터 계약
T-023 | P0 | 백엔드 기반 | 문의 관리 | 백엔드 State Machine 이벤트 API를 구현한다. allowed_actions 반환, 역할·담당자 권한, state_version 동시 수정 방지, idempotency_key 중복 요청 방지, correlation_id 추적과 COMPLETION_PENDING·REOPENED·FINALIZE_INQUIRY 전이를 포함한다. | FR-021, FR-025~FR-026, FR-032~FR-034, NFR-015, DR-012, DR-014~DR-015 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 김은진 | T-002, T-005, T-016, T-022 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 1.5 | 미착수 | 0% |  | 허용된 상태·역할·담당자·state_version에서만 전이가 수행되고 중복 요청·동시 수정이 차단되며 담당 주체·고객 행동·방문 일정·완료 주체 이력이 저장됨 | 요구사항정의서 · 화면설계서 State Machine/데이터 계약
T-024 | P0 | 백엔드 기반 | 추적성 및 로그 | AI 호출, 검색 근거, 생성 결과, 모델 정보, 주요 사용자 행위와 오류 로그 저장을 구현한다. | NFR-013, NFR-017, DR-009 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 김은진 | T-016, T-023 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | 미착수 | 0% |  | 문의별 AI·RAG·상태 변경 이력을 재현할 수 있음 | 요구사항정의서 · 화면설계서 State Machine/데이터 계약
T-025 | P0 | AI·RAG 구현 | 다중 에이전트 개발 | 단일 RAG 기준선과 선택형 책임 분리 구조를 동일 입력·출력 스키마로 비교한 뒤, 문의 상태와 역할에 따라 필요한 구조화·검색·안내·인계 모듈만 호출하는 오케스트레이터를 구현한다. | FR-010~FR-019, FR-022, FR-027, NFR-005~NFR-006 | AI·RAG | 이동윤 | 김은진 · 최지용 | T-006, T-015, T-023 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2 | 미착수 | 0% |  | 기준선과 제안안 비교 결과가 기록되고 최종 실행 구조에서 일반·위험·상담·방문 흐름이 조건별로 분기됨 | 기획서 5장 · 화면설계서 AI/RAG·EvidenceCardDTO
T-026 | P0 | AI·RAG 구현 | 다중 에이전트 개발 | 누락 정보 추가 질문, 답변 중복 방지와 표준 증상 구조화를 수행하는 증상 확인·분류 Agent를 구현한다. | FR-010~FR-012, NFR-014, DR-007, DR-015 | AI·RAG | 이동윤 | 김은진 · 최지용 | T-006, T-025 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2 | 미착수 | 0% |  | 필수 항목 추출과 미확인 항목 질문이 JSON으로 반환됨 | 기획서 5장 · 화면설계서 AI/RAG·EvidenceCardDTO
T-027 | P0 | AI·RAG 구현 | 다중 에이전트 개발 | 안전 규칙과 구조화 증상을 결합해 위험도·처리 우선순위와 현재 사용 안내 상태, 제한되는 출수·기능 범위를 분류하는 로직을 구현한다. | FR-013~FR-014, FR-019, FR-038, NFR-001~NFR-002, NFR-004, DR-007, DR-015 | AI·RAG | 이동윤 | 김은진 · 최지용 | T-015, T-026 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 1.5 | 미착수 | 0% |  | 일반·주의·위험 분류와 4개 사용 안내 상태가 규칙에 따라 일관되게 반환됨 | 기획서 5장 · 화면설계서 AI/RAG·EvidenceCardDTO
T-028A | P0 | AI·RAG 구현 | AI·RAG 개발 | 제품 모델·증상·구독·케어 이력을 조회하고 모델·세대 메타데이터 필터를 적용하여 공식 문서 근거와 고객별 관리 이력을 반환하는 지식·이력 조회 모듈을 구현한다. | FR-015~FR-016, DR-004, DR-008~DR-009 | AI·RAG | 이동윤 | 김은진 · 최지용 | T-011, T-019, T-026 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 1.5 | 미착수 | 0% |  | WPUJAC104DWH와 WPU-JAC104D D세대에 일치하는 검증 근거·페이지·관리 이력이 하나의 구조화 출력으로 반환되고 미검증 FAQ 단독 사용이 차단됨 | 기획서 5장 · 화면설계서 AI/RAG·EvidenceCardDTO
T-028B | P0 | AI·RAG 구현 | 공식 근거 응답 조립 | RAG 검색 결과, jac104_evidence_registry.jsonl, 문서 메타데이터와 model_document_lineage.csv를 결합하여 EvidenceCardDTO를 생성하는 백엔드 조립 로직을 구현한다. source_path·ManualPage.text·retrieval_text는 화면 응답에서 제외한다. | FR-015~FR-019, NFR-001~NFR-002, DR-008~DR-009 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 이동윤 · 김은진 | T-005, T-011, T-028A | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | 미착수 | 0% |  | 검증된 모델·세대·페이지·사용 정책을 만족한 근거만 고객·상담사·기사 화면에 전달되고, 고객 화면의 chunk_id와 내부 경로·원문 전체가 숨겨짐 | 기획서 5장 · 화면설계서 AI/RAG·EvidenceCardDTO
T-029 | P0 | AI·RAG 구현 | 다중 에이전트 개발 | 증상·이력·근거를 종합하여 점검 후보와 자가조치에 앞서 현재 사용 안내 상태, 제한 범위, 판단 근거와 고객의 다음 행동을 생성하는 대응 분석 Agent를 구현한다. | FR-017~FR-019, FR-038, NFR-001~NFR-003 | AI·RAG | 이동윤 | 김은진 · 최지용 | T-027, T-028A, T-028B | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 2 | 미착수 | 0% |  | 확정 진단 없이 근거가 있는 사용 안내 상태와 안전한 다음 행동이 생성됨 | 기획서 5장 · 화면설계서 AI/RAG·EvidenceCardDTO
T-030A | P0 | AI·RAG 구현 | 역할별 결과 생성 | 제품·문진·고객 원문·추가 답변·조치 결과·공식 근거·상태 이력을 이용하여 고정 스키마의 상담용 AI 요약 초안을 생성하고 상담사 수정·확정본을 별도로 저장한다. | FR-022~FR-024, NFR-001~NFR-006, DR-010 | AI·RAG | 이동윤 | 김은진 · 윤승혁 | T-023, T-029 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | 미착수 | 0% |  | 상담 요약 필수 필드가 충족되고 AI 초안과 상담사 수정·확정본이 구분되어 저장됨 | 기획서 5장 · 화면설계서 AI/RAG·EvidenceCardDTO
T-030B | P0 | AI·RAG 구현 | 역할별 결과 생성 | 상담사 확정 요약, 제품·관리 이력, 위험도와 공식 근거를 이용하여 방문기사용 사전 점검 리포트 초안을 생성하고 기사 수정·확정본을 별도로 저장한다. | FR-027~FR-029, NFR-001~NFR-006, DR-011 | AI·RAG | 이동윤 | 김은진 · 윤승혁 | T-019, T-030A | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | 미착수 | 0% |  | 상담사 확정 내용과 관리 이력이 기사 리포트에 반영되고 AI 초안과 기사 확정본이 구분됨 | 기획서 5장 · 화면설계서 AI/RAG·EvidenceCardDTO
T-030C | P0 | AI·RAG 구현 | 역할별 결과 검증 | 고객 안내·상담 요약·기사 리포트의 핵심 사실, 위험도, 현재 사용 안내, 공식 근거와 금지 행동이 서로 모순되지 않는지 검증한다. | NFR-001~NFR-006, DR-009~DR-011 | AI·RAG | 이동윤 | 김은진 · 윤승혁 | T-015, T-030A, T-030B | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 0.5 | 미착수 | 0% |  | 역할별 결과는 표현만 다르고 제품·증상·위험도·근거·다음 행동의 핵심 사실이 일치함 | 기획서 5장 · 화면설계서 AI/RAG·EvidenceCardDTO
T-031 | P0 | AI·RAG 구현 | AI 안전성 | 공식 근거 미검색, 모델·세대 불일치 또는 검증 실패 시 임의 사용 가능 판정과 자가조치를 차단하고 usage_guidance_status를 판단 보류·상담 필요로 설정한다. | FR-038, NFR-002, NFR-009 | AI·RAG | 이동윤 | 김은진 · 최지용 | T-015, T-028A | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 미착수 | 0% |  | 근거 부재 시 사용 가능 판정이나 임의 조치 없이 판단 보류와 상담 안내가 출력됨 | 기획서 5장 · 화면설계서 AI/RAG·EvidenceCardDTO
T-032 | P0 | AI·RAG 구현 | AI 안정성 | AI·검색 타임아웃, 재시도, 오류 기록과 사용자 재시도·상담 전환 안내를 구현한다. | NFR-007, NFR-009 | AI·RAG | 이동윤 | 김은진 · 최지용 | T-016, T-025 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 1.5 | 미착수 | 0% |  | 실패 시 무응답 없이 오류 안내와 대체 흐름이 동작함 | 기획서 5장 · 화면설계서 AI/RAG·EvidenceCardDTO
T-033 | P0 | 역할별 화면 | 고객 화면 개발 | 구독 제품 정보, 관리 유형, 최근 케어 이력과 다음 케어 일정을 조회하고, 관리 예정일 도래 시 웹 알림을 표시하는 고객 화면을 구현한다. | FR-002~FR-005, FR-016 | 모바일 앱 개발 | 양정현 | 최지용 · 윤승혁 | T-018, T-020, T-045 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 1.5 | 미착수 | 0% |  | 고객이 문의 대상 제품과 케어 상태를 한 화면에서 확인함 | 화면설계서 고객·상담사·방문기사 화면
T-034 | P0 | 역할별 화면 | 고객 화면 개발 | 사전 문진 응답과 자연어 증상·대표 증상 입력 화면을 구현한다. | FR-006~FR-009 | 모바일 앱 개발 | 양정현 | 최지용 · 윤승혁 | T-021, T-022, T-045 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 | 미착수 | 0% |  | 문진 제출과 신규 문의 접수가 정상 저장됨 | 화면설계서 고객·상담사·방문기사 화면
T-035 | P0 | 역할별 화면 | 고객 화면 개발 | AI 추가 질문, 고객 답변 입력, 구조화된 확인 정보와 위험도 안내 화면을 구현한다. | FR-010~FR-014 | 모바일 앱 개발 | 양정현 | 최지용 · 윤승혁 | T-026, T-034 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2 | 미착수 | 0% |  | 이미 답한 항목은 반복되지 않고 다음 질문이 표시됨 | 화면설계서 고객·상담사·방문기사 화면
T-036 | P0 | 역할별 화면 | 고객 화면 개발 | 고객 화면 상단에 현재 사용 안내 상태, 제한되는 출수·기능, 판단 근거와 다음 행동을 우선 표시하고, 그 아래에 점검 후보·안전한 자가조치·수행 결과 입력과 상담 요청 기능을 제공한다. | FR-017~FR-021, FR-038, NFR-001~NFR-004 | 모바일 앱 개발 | 양정현 | 최지용 · 윤승혁 | T-027, T-029, T-035 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 1.5 | 미착수 | 0% |  | 고객이 자가조치 전에 현재 사용 가능 범위와 필요한 다음 행동을 명확히 확인할 수 있음 | 화면설계서 고객·상담사·방문기사 화면
T-037 | P0 | 역할별 화면 | 고객 화면 개발 | 고객 문의 상세에서 현재 상태, 담당 주체, 다음 처리 단계, 고객 행동, 방문 희망·확정일과 일정 상태를 표시한다. 자가조치 단독 해결은 즉시 RESOLVED, 상담·방문 경로는 COMPLETION_PENDING에서 고객 피드백 후 담당 상담사·기사가 FINALIZE_INQUIRY하도록 연결한다. | FR-026, FR-032~FR-034, NFR-015 | 모바일 앱 개발 | 양정현 | 최지용 · 윤승혁 | T-023, T-045 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 1 | 미착수 | 0% |  | 고객이 현재 처리 주체·일정·다음 행동을 확인하고, 자가 해결과 상담·방문 후속 해결의 서로 다른 완료 정책이 동작함 | 화면설계서 고객·상담사·방문기사 화면
T-038 | P0 | 역할별 화면 | 상담사 화면 개발 | 상담 대기 문의 목록, 위험도·우선순위 정렬과 검색 화면을 구현한다. | FR-023, NFR-014 | 웹 프론트엔드 | 한예나 | 최지용 · 윤승혁 | T-023, T-045 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 1.5 | 미착수 | 0% |  | 우선 상담 건이 상단 노출되고 문의 선택이 가능함 | 화면설계서 고객·상담사·방문기사 화면
T-039 | P0 | 역할별 화면 | 상담사 화면 개발 | 제품·구독·문진·증상·조치·원문 답변·공식 근거·상태 이력을 통합 조회하는 상세 화면을 구현한다. | FR-022~FR-023, NFR-001, NFR-014 | 웹 프론트엔드 | 한예나 | 최지용 · 윤승혁 | T-030A, T-038 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2 | 미착수 | 0% |  | 고객이 제공한 정보와 상담 요약을 한 화면에서 확인함 | 화면설계서 고객·상담사·방문기사 화면
T-040 | P0 | 역할별 화면 | 상담사 화면 개발 | 추가 확인사항·안내 내용·상담 결과를 등록하고, CONSULTATION_COMPLETED 시 COMPLETION_PENDING, 방문 필요 시 VISIT_REVIEW_PENDING으로 전환한다. 상담 요약 AI 초안을 수정·확정한다. | FR-024~FR-025, DR-001, DR-010 | 웹 프론트엔드 | 한예나 | 최지용 · 윤승혁 | T-023, T-039 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 1.5 | 미착수 | 0% |  | 상담 결과 저장과 방문 예정 상태 전환이 가능함 | 화면설계서 고객·상담사·방문기사 화면
T-041 | P0 | 역할별 화면 | 상담사 화면 개발 | 고객 방문 희망일, 가상 담당 기사, 방문 일정 상태와 가상 방문 확정일을 등록·변경하는 기능을 구현한다. | FR-026, CR-005 | 웹 프론트엔드 | 한예나 | 최지용 · 윤승혁 | T-023, T-040 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | 미착수 | 0% |  | 방문 희망일과 확정일이 구분되고 기사 배정 중, 일정 조율 중, 방문 확정 상태가 문의에 저장됨 | 화면설계서 고객·상담사·방문기사 화면
T-042 | P0 | 역할별 화면 | 방문기사 화면 개발 | 배정된 가상 방문 목록과 방문기사용 사전 점검 리포트·공식 근거 조회 화면을 구현한다. | FR-027~FR-028, NFR-014 | 모바일 앱 개발 | 양정현 | 최지용 · 이동윤 | T-030B, T-041, T-045 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 1.5 | 미착수 | 0% |  | 기사가 고객 답변·상담 내용·우선 점검 항목을 확인함 | 화면설계서 고객·상담사·방문기사 화면
T-043 | P0 | 역할별 화면 | 방문기사 화면 개발 | 점검 결과·확인 원인·수행 조치·교체 항목·처리 상태를 등록하고 필수값을 검증한다. VISIT_COMPLETED 후 Inquiry를 COMPLETION_PENDING으로 전환하며 기사가 확정 리포트를 저장한다. | FR-029, DR-001, DR-011, DR-014~DR-015 | 모바일 앱 개발 | 양정현 | 최지용 · 이동윤 | T-023, T-042 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 1.5 | 미착수 | 0% |  | 필수값 누락 시 완료가 차단되고 결과가 저장됨 | 화면설계서 고객·상담사·방문기사 화면
T-044 | P0 | 역할별 화면 | 사후 관리 | 방문 결과를 케어 이력에 반영하고 다음 케어 예정일을 갱신하는 연계 처리를 구현한다. | FR-030~FR-031, NFR-010, DR-004, DR-011 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 양정현 · 김은진 | T-019, T-043 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | 미착수 | 0% |  | 중복 저장 없이 케어 이력과 다음 일정이 갱신됨 | 화면설계서 고객·상담사·방문기사 화면
T-045 | P0 | 역할별 화면 | 프론트엔드 공통 | 공통 레이아웃·상태 배지·근거 표시·오류 안내 컴포넌트와 역할 기반 라우팅을 구현한다. | FR-001, NFR-001, NFR-009, NFR-011, NFR-015 | 웹 프론트엔드 | 한예나 | 양정현 · 윤승혁 | T-003, T-004 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 1.5 | 진행 중 | 50% |  | 역할별 화면 이동과 공통 UI 표현이 일관되게 동작함 | 화면설계서 고객·상담사·방문기사 화면
T-046 | P0 | 통합·검증·배포 | 통합 개발 | 고객→상담사→방문기사 전 과정의 프론트엔드·백엔드·Agent·DB API를 연결한다. | P0 기능 요구사항 전체 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 양정현 · 한예나 · 윤승혁 · 이동윤 · 김은진 | T-025, T-033, T-038, T-042, T-044 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2 | 미착수 | 0% |  | 대표 시나리오가 화면 간 데이터 손실 없이 끝까지 실행됨 | 기획서 5-5 · 요구사항정의서 · 화면설계서 E2E
T-047 | P0 | 통합·검증·배포 | 테스트 및 검증 | 사용자·제품·문진·문의·상담·방문 API와 State Machine의 정상·예외·권한·allowed_actions·state_version·idempotency_key·correlation_id 테스트를 작성한다. | FR-001~FR-034, FR-038, DR-001~DR-012, DR-014~DR-015 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 김은진 | T-016~T-024, T-044 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2 | 미착수 | 0% |  | 사용 안내 상태 저장·조회, 방문 희망일·확정일 구분, 후속 해결 입력과 문의 재개를 포함한 핵심 API 정상·예외·권한 테스트가 통과함 | 기획서 5-5 · 요구사항정의서 · 화면설계서 E2E
T-047A | P0 | 통합·검증·배포 | 계정 관리 보안 테스트 | Django Admin, 사용자 CRUD, 비활성·재활성, Refresh 폐기, 권한 상승 방지, 마지막 관리자 보호와 감사 이력의 정상·예외·회귀 테스트를 수행한다. | FR-039, FR-042, NFR-019~NFR-020, DR-016, CR-013~CR-014 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 김은진 | T-017B, T-017C, T-047 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 1 | 미착수 | 0% |  | 비staff 접근, 금지 필드 변경, 일반 관리자의 권한 상승, 마지막 관리자 비활성, 과거 Refresh 재사용과 물리 삭제가 차단되고 감사 이력이 검증됨 | 요구사항정의서 v2 · 계정관리 인수 테스트
T-048 | P0 | 통합·검증·배포 | 테스트 및 검증 | API·AI·RAG·안전성·권한·성능·상태 전환·계정 관리 보안·EvidenceCardDTO 비노출·문서 링크 Fallback 결과를 취합하여 서비스 테스트 계획 및 결과 보고서를 작성한다. | FR-001~FR-039, FR-042, NFR-001~NFR-007, NFR-009~NFR-015, NFR-017, NFR-019~NFR-020, DR-001~DR-012, DR-014~DR-016, CR-013~CR-014 | 데이터·QA·DevOps | 김은진 | 전 팀원 | T-047, T-047A, T-049~T-051 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2 | 미착수 | 0% |  | 테스트 범위·환경·결과, 계정 비활성·접근 회수·감사, 사용 안내 상태·근거 일치성·상태 가시성·문의 재개 결과와 미해결 이슈가 제출 가능한 형태로 정리됨 | 기획서 5-5 · 요구사항정의서 · 화면설계서 E2E
T-049 | P0 | 통합·검증·배포 | 테스트 및 검증 | 누수·전기·화상·온수 경고·근거 부재·확정 진단, JAC104 D/S 혼용, IAC425 MVP 노출, IAC506 사용과 미검증 FAQ 단독 답변을 차단하는 안전성 테스트를 수행한다. | FR-038, NFR-001~NFR-004, CR-010~CR-011 | AI·RAG | 이동윤 | 김은진 | T-015, T-027, T-031 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 1.5 | 미착수 | 0% |  | 위험 시나리오에서 잘못된 사용 가능 판정, 일부 사용 중지 범위 오류와 판단 보류 누락이 없음 | 기획서 5-5 · 요구사항정의서 · 화면설계서 E2E
T-050 | P0 | 통합·검증·배포 | 테스트 및 검증 | 역할별 화면의 allowed_actions와 실제 버튼 일치, 반복 질문 방지, 담당자 권한, 방문 일정, 자가 해결/COMPLETION_PENDING/문의 재개 정책과 AI 초안·담당자 확정본 표시를 검증한다. | FR-026, FR-032~FR-033, NFR-011~NFR-015, DR-014 | 데이터·QA·DevOps | 김은진 | 양정현 · 한예나 · 최지용 · 이동윤 | T-033~T-043 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 1.5 | 미착수 | 0% |  | 담당 주체·고객 행동·방문 일정·완료 대기·문의 재개 정보가 누락 없이 표시되고 상태 전환이 정상 동작함 | 기획서 5-5 · 요구사항정의서 · 화면설계서 E2E
T-051 | P0 | 통합·검증·배포 | 테스트 및 검증 | AI p95 10초, 일반 API 안정성, 동일 idempotency_key 재전송, state_version 충돌, AI·검색 타임아웃·재시도·상담 Fallback과 correlation_id 로그 연결을 검증한다. | NFR-007, NFR-009~NFR-010 | 데이터·QA·DevOps | 김은진 | 양정현 · 한예나 · 최지용 · 이동윤 | T-024, T-032, T-046 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2 | 미착수 | 0% |  | 성능 측정 결과와 장애·중복 요청 테스트가 기록됨 | 기획서 5-5 · 요구사항정의서 · 화면설계서 E2E
T-052 | P0 | 통합·검증·배포 | 시연 준비 | 대표 시연을 WPUJAC104DWH / SYN-JAC104-002 / DEMO-INQ-002 / 출수량 저하 / 매뉴얼 REV.00 38쪽으로 고정하고 문진→구조화→위험 판정→공식 검색→자가확인→상담→방문→후속 확인 Seed·초기화 스크립트·대본을 구성한다. | P0 핵심 시연 시나리오, FR-006~FR-032, FR-038 | PM·기술 통합 | 윤승혁 | 김은진 · 전 팀원 | T-014, T-046 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | 미착수 | 0% |  | 8/6 중간 발표와 9/3 최종 발표에서 현재 사용 안내부터 고객→상담사→방문기사→고객 후속 확인 흐름이 동일하게 재현됨 | 기획서 5-5 · 요구사항정의서 · 화면설계서 E2E
T-053 | P0 | 통합·검증·배포 | 배포 및 문서화 | Docker 실행 환경, 환경변수·비밀키 분리, DB·Vector DB 초기화, 확정 배포 환경 배포, 모바일·웹·백엔드·AI 연동, 내부 Django Admin 접근 제한, 시연 초기화 스크립트, Git 원본 PDF 제외와 Smoke Test를 완료하고 README·실행 문서·시연영상을 정리한다. | NFR-009, NFR-017, NFR-019, CR-013 | 데이터·QA·DevOps | 김은진 | 윤승혁 · 전 개발 담당 | T-046, T-047, T-047A, T-051 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2 | 미착수 | 0% |  | 배포 주소에서 대표 시연이 재현되고 내부 Admin이 제한된 접근 범위에서만 동작하며 소스·환경설정 예시·초기화 절차·시연영상·Smoke Test 결과가 제출 가능함 | 기획서 5-5 · 요구사항정의서 · 화면설계서 E2E
T-054 | P0 | 통합·검증·배포 | 최종 통합 검수 | P0 요구사항 추적표와 대표 E2E를 기준으로 모바일·웹·백엔드·AI·RAG·데이터·계정 관리·배포를 통합 검수하고 차단 결함 수정, 제출물 검수와 최종 리허설을 9월 2일까지 완료한다. | P0 요구사항 전체 | PM·기술 통합 | 윤승혁 | 전 팀원 | T-047, T-047A, T-048~T-053 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2 | 미착수 | 0% |  | 9월 2일까지 차단 결함 수정, 제출물 검수와 최종 리허설이 끝나고 9월 3일 발표 환경이 준비됨 | 기획서 5-5 · 요구사항정의서 · 화면설계서 E2E
T-055 | P0 | 통합·검증·배포 | 사후 상태 확인 | 상담·방문 처리 후 고객에게 처리 결과와 갱신된 현재 사용 안내를 제공하고 해결 여부를 저장한다. 고객 해결 피드백만으로는 COMPLETION_PENDING을 유지하며 담당 상담사·기사가 FINALIZE_INQUIRY한 뒤 RESOLVED로 전환한다. | FR-032, FR-033, FR-038, NFR-015 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 양정현 · 윤승혁 | T-023, T-037, T-044 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 0.5 | 미착수 | 0% |  | 고객 피드백, 담당자 최종 완료, 미해결 REOPENED·상담 재요청과 상태 이력이 완료 정책에 맞게 저장됨 | 기획서 5-5 · 요구사항정의서 · 화면설계서 E2E
T-101 | P1 | P1 후속 로드맵 | P1 운영 관리 | 기간·모델·관리 유형·담당자·위험도·상태별 문의 현황 조회와 필터를 구현한다. | FR-035, DR-013 | 웹 프론트엔드 | 한예나 | 양정현 · 최지용 | T-046 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.5 | 미착수 | 0% |  | 운영 조건별 목록·집계 조회가 가능함 | 요구사항정의서 P1 · 화면설계서 ADMIN-01
T-102 | P1 | P1 후속 로드맵 | P1 운영 관리 | 증상 유형·처리 상태·상담 전환·방문 전환 지표 집계 API와 운영 대시보드를 구현한다. | FR-036, DR-013 | 웹 프론트엔드 | 한예나 | 양정현 · 최지용 | T-101 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 0.5 | 미착수 | 0% |  | 저장된 문의 데이터 기반 차트와 집계 수치가 표시됨 | 요구사항정의서 P1 · 화면설계서 ADMIN-01
T-103 | P1 | P1 후속 로드맵 | P1 운영 관리 | 케어 일정 미산정·문진 미응답·처리 지연·근거 검색 실패 예외 건 조회를 구현한다. | FR-037 | 웹 프론트엔드 | 한예나 | 양정현 · 최지용 | T-101 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 0.5 | 미착수 | 0% |  | 예외 사유와 마지막 처리 단계가 표시됨 | 요구사항정의서 P1 · 화면설계서 ADMIN-01
T-104 | P1 | P1 후속 로드맵 | P1 사용성 | 고객 모바일 앱과 상담사 웹·기사 태블릿 화면의 모바일·데스크톱 반응형 레이아웃을 후속 고도화한다. | NFR-016 | 웹 프론트엔드 | 한예나 | 양정현 · 최지용 | T-045, T-046 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 0.5 | 미착수 | 0% |  | 주요 화면이 모바일과 데스크톱에서 깨짐 없이 사용됨 | 요구사항정의서 P1 · 화면설계서 ADMIN-01
T-105 | P1 | P1 후속 로드맵 | P1 유지보수성 | 증상 분류 규칙·위험 규칙·프롬프트를 코드와 분리하고 버전·변경 이력을 관리한다. | NFR-018 | AI·RAG | 이동윤 | 김은진 | T-025, T-031 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 0.5 | 미착수 | 0% |  | 설정 파일 변경만으로 규칙·프롬프트 수정이 가능함 | 요구사항정의서 P1 · 화면설계서 ADMIN-01
T-106 | P1 | P1 후속 로드맵 | P1 성능 | 일반 조회·저장 API의 95백분위 3초 목표를 기준으로 쿼리와 캐시를 최적화한다. | NFR-008 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 김은진 | T-051 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.5 | 미착수 | 0% |  | 주요 일반 API 성능 측정 결과가 목표 범위에 도달함 | 요구사항정의서 P1 · 화면설계서 ADMIN-01
T-107 | P1 | P1 후속 로드맵 | P1 계정 권한 관리 | 승인된 관리자 Group·Permission의 제한적 위임·회수 기능과 자기 권한 상승·마지막 관리자 보호 규칙을 구현한다. | FR-040 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 김은진 · 윤승혁 | T-017C | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 0.5 | 미착수 | 0% |  | 승인된 하위 Group만 위임·회수할 수 있고 자기 권한 상승, is_superuser 부여와 마지막 관리자 제거가 차단됨 | 요구사항정의서 P1 · 계정관리 권한 계약
T-108 | P1 | P1 후속 로드맵 | P1 본인 프로필 API | 로그인 사용자의 안전한 본인 프로필 조회·수정 API와 역할별 수정 필드 Allowlist를 구현한다. | FR-041 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 양정현 · 한예나 · 김은진 | T-017, T-017C | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 0.5 | 미착수 | 0% |  | 본인 안전 Projection만 조회되고 역할·직원번호·활성 상태·관리자 권한 등 보호 필드 수정이 명시적으로 거부됨 | 요구사항정의서 P1 · API 본인 프로필 계약
T-109 | P1 | P1 후속 로드맵 | P1 고객·기사 프로필 | 고객·방문기사 Mobile에서 본인 프로필을 조회하고 허용된 표시명·연락 필드를 수정하는 화면을 구현한다. | FR-041 | 모바일 앱 개발 | 양정현 | 최지용 · 김은진 | T-108 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.5 | 미착수 | 0% |  | Mobile에서 역할별 안전 Projection과 허용 필드만 표시·수정되며 401·403·409 오류가 처리됨 | 요구사항정의서 P1 · 화면설계서 MY-01
T-110 | P1 | P1 후속 로드맵 | P1 상담사·운영 프로필 | 상담사·운영 담당자 Web에서 본인 프로필을 조회하고 허용된 표시명·연락 필드를 수정하는 화면을 구현한다. | FR-041 | 웹 프론트엔드 | 한예나 | 최지용 · 김은진 | T-108 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 0.5 | 미착수 | 0% |  | Web에서 역할별 안전 Projection과 허용 필드만 표시·수정되며 401·403·409 오류가 처리됨 | 요구사항정의서 P1 · 화면설계서 MY-01
T-111 | P1 | P1 후속 로드맵 | P1 통합 검수 | P1 기능을 P0 흐름과 통합하고 운영·반응형·성능·관리자 권한·본인 프로필 회귀 테스트를 수행한다. | FR-035~FR-037, FR-040~FR-041, NFR-008, NFR-016, NFR-018 | PM·기술 통합 | 윤승혁 | 전 팀원 | T-101~T-110 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 0.5 | 미착수 | 0% |  | P0 회귀 없이 P1 운영·권한·프로필 주요 기능이 정상 동작함 | 요구사항정의서 P1 · 화면설계서 ADMIN-01·MY-01

## WBS 갠트차트
WBS 갠트차트 v2.0 — P0 일정 및 P1 후속 로드맵
최종 발표
Task ID | 우선순위 | 주요 업무 | 담당 역할 | 담당자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09
T-001 | P0 | 기획 및 설계 | PM·기술 통합 | 윤승혁 | 완료 | 2026-07-17 | 2026-07-17
T-002 | P0 | 기획 및 설계 | PM·기술 통합 | 윤승혁 | 완료 | 2026-07-21 | 2026-07-21
T-003 | P0 | 기획 및 설계 | PM·기술 통합 | 윤승혁 | 완료 | 2026-07-21 | 2026-07-22
T-004 | P0 | 기획 및 설계 | PM·기술 통합 | 윤승혁 | 완료 | 2026-07-20 | 2026-07-21
T-005 | P0 | 데이터 설계 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 진행 중 | 2026-07-22 | 2026-07-23
T-006 | P0 | AI·Agent 설계 | AI·RAG | 이동윤 | 진행 중 | 2026-07-22 | 2026-07-23
T-007 | P0 | 품질 및 테스트 설계 | 데이터·QA·DevOps | 김은진 | 진행 중 | 2026-07-23 | 2026-07-24
T-008 | P0 | 데이터 수집 | 데이터·QA·DevOps | 김은진 | 완료 | 2026-07-17 | 2026-07-17
T-009 | P0 | 데이터 수집 | 데이터·QA·DevOps | 김은진 | 완료 | 2026-07-20 | 2026-07-21
T-010 | P0 | RAG 데이터 구축 | 데이터·QA·DevOps | 김은진 | 완료 | 2026-07-20 | 2026-07-22
T-011 | P0 | RAG 데이터 구축 | AI·RAG | 이동윤 | 미착수 | 2026-07-28 | 2026-07-29
T-012 | P0 | RAG 데이터 구축 | 데이터·QA·DevOps | 김은진 | 진행 중 | 2026-07-22 | 2026-07-24
T-013 | P0 | 가상 데이터 구축 | 데이터·QA·DevOps | 김은진 | 진행 중 | 2026-07-22 | 2026-07-24
T-014 | P0 | 가상 데이터 구축 | 데이터·QA·DevOps | 김은진 | 완료 | 2026-07-20 | 2026-07-22
T-015 | P0 | 안전 규칙 구축 | AI·RAG | 이동윤 | 진행 중 | 2026-07-22 | 2026-07-27
T-016 | P0 | 백엔드 공통 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 진행 중 | 2026-07-23 | 2026-07-23
T-017 | P0 | 사용자·권한 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 미착수 | 2026-07-24 | 2026-07-27
T-017A | P0 | 사용자 계정 관리 설계 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 미착수 | 2026-07-30 | 2026-07-30
T-017B | P0 | 내부 계정 관리 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 미착수 | 2026-08-03 | 2026-08-03
T-017C | P0 | 계정 수명주기·감사 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 미착수 | 2026-08-04 | 2026-08-05
T-018 | P0 | 제품·구독 관리 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 미착수 | 2026-07-31 | 2026-08-03
T-019 | P0 | 케어 관리 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 미착수 | 2026-08-05 | 2026-08-06
T-020 | P0 | 케어 관리 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 미착수 | 2026-08-10 | 2026-08-10
T-021 | P0 | 사전 문진 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 미착수 | 2026-08-11 | 2026-08-12
T-022 | P0 | 문의 관리 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 미착수 | 2026-07-28 | 2026-07-29
T-023 | P0 | 문의 관리 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 미착수 | 2026-07-30 | 2026-07-31
T-024 | P0 | 추적성 및 로그 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 미착수 | 2026-08-13 | 2026-08-14
T-025 | P0 | 다중 에이전트 개발 | AI·RAG | 이동윤 | 미착수 | 2026-07-30 | 2026-07-31
T-026 | P0 | 다중 에이전트 개발 | AI·RAG | 이동윤 | 미착수 | 2026-08-06 | 2026-08-07
T-027 | P0 | 다중 에이전트 개발 | AI·RAG | 이동윤 | 미착수 | 2026-08-10 | 2026-08-11
T-028A | P0 | AI·RAG 개발 | AI·RAG | 이동윤 | 미착수 | 2026-08-12 | 2026-08-13
T-028B | P0 | 공식 근거 응답 조립 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 미착수 | 2026-08-13 | 2026-08-14
T-029 | P0 | 다중 에이전트 개발 | AI·RAG | 이동윤 | 미착수 | 2026-08-14 | 2026-08-17
T-030A | P0 | 역할별 결과 생성 | AI·RAG | 이동윤 | 미착수 | 2026-08-18 | 2026-08-18
T-030B | P0 | 역할별 결과 생성 | AI·RAG | 이동윤 | 미착수 | 2026-08-19 | 2026-08-19
T-030C | P0 | 역할별 결과 검증 | AI·RAG | 이동윤 | 미착수 | 2026-08-20 | 2026-08-20
T-031 | P0 | AI 안전성 | AI·RAG | 이동윤 | 미착수 | 2026-08-20 | 2026-08-20
T-032 | P0 | AI 안정성 | AI·RAG | 이동윤 | 미착수 | 2026-08-04 | 2026-08-05
T-033 | P0 | 고객 화면 개발 | 모바일 앱 개발 | 양정현 | 미착수 | 2026-08-11 | 2026-08-12
T-034 | P0 | 고객 화면 개발 | 모바일 앱 개발 | 양정현 | 미착수 | 2026-08-13 | 2026-08-14
T-035 | P0 | 고객 화면 개발 | 모바일 앱 개발 | 양정현 | 미착수 | 2026-08-17 | 2026-08-18
T-036 | P0 | 고객 화면 개발 | 모바일 앱 개발 | 양정현 | 미착수 | 2026-08-19 | 2026-08-20
T-037 | P0 | 고객 화면 개발 | 모바일 앱 개발 | 양정현 | 미착수 | 2026-08-12 | 2026-08-13
T-038 | P0 | 상담사 화면 개발 | 웹 프론트엔드 | 한예나 | 미착수 | 2026-07-27 | 2026-07-28
T-039 | P0 | 상담사 화면 개발 | 웹 프론트엔드 | 한예나 | 미착수 | 2026-07-29 | 2026-07-30
T-040 | P0 | 상담사 화면 개발 | 웹 프론트엔드 | 한예나 | 미착수 | 2026-07-31 | 2026-08-03
T-041 | P0 | 상담사 화면 개발 | 웹 프론트엔드 | 한예나 | 미착수 | 2026-08-04 | 2026-08-04
T-042 | P0 | 방문기사 화면 개발 | 모바일 앱 개발 | 양정현 | 미착수 | 2026-08-07 | 2026-08-10
T-043 | P0 | 방문기사 화면 개발 | 모바일 앱 개발 | 양정현 | 미착수 | 2026-08-14 | 2026-08-17
T-044 | P0 | 사후 관리 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 미착수 | 2026-08-18 | 2026-08-18
T-045 | P0 | 프론트엔드 공통 | 웹 프론트엔드 | 한예나 | 진행 중 | 2026-07-23 | 2026-07-24
T-046 | P0 | 통합 개발 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 미착수 | 2026-08-21 | 2026-08-24
T-047 | P0 | 테스트 및 검증 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 미착수 | 2026-08-25 | 2026-08-26
T-047A | P0 | 계정 관리 보안 테스트 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 미착수 | 2026-08-26 | 2026-08-27
T-048 | P0 | 테스트 및 검증 | 데이터·QA·DevOps | 김은진 | 미착수 | 2026-08-25 | 2026-08-26
T-049 | P0 | 테스트 및 검증 | AI·RAG | 이동윤 | 미착수 | 2026-08-27 | 2026-08-28
T-050 | P0 | 테스트 및 검증 | 데이터·QA·DevOps | 김은진 | 미착수 | 2026-08-25 | 2026-08-26
T-051 | P0 | 테스트 및 검증 | 데이터·QA·DevOps | 김은진 | 미착수 | 2026-08-27 | 2026-08-28
T-052 | P0 | 시연 준비 | PM·기술 통합 | 윤승혁 | 미착수 | 2026-08-04 | 2026-08-04
T-053 | P0 | 배포 및 문서화 | 데이터·QA·DevOps | 김은진 | 미착수 | 2026-08-31 | 2026-09-01
T-054 | P0 | 최종 통합 검수 | PM·기술 통합 | 윤승혁 | 미착수 | 2026-09-02 | 2026-09-02
T-055 | P0 | 사후 상태 확인 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 미착수 | 2026-08-19 | 2026-08-19
T-101 | P1 | P1 운영 관리 | 웹 프론트엔드 | 한예나 | 미착수 | 2026-09-07 | 2026-09-07
T-102 | P1 | P1 운영 관리 | 웹 프론트엔드 | 한예나 | 미착수 | 2026-09-04 | 2026-09-04
T-103 | P1 | P1 운영 관리 | 웹 프론트엔드 | 한예나 | 미착수 | 2026-09-04 | 2026-09-04
T-104 | P1 | P1 사용성 | 웹 프론트엔드 | 한예나 | 미착수 | 2026-09-08 | 2026-09-08
T-105 | P1 | P1 유지보수성 | AI·RAG | 이동윤 | 미착수 | 2026-09-04 | 2026-09-04
T-106 | P1 | P1 성능 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 미착수 | 2026-09-07 | 2026-09-07
T-107 | P1 | P1 계정 권한 관리 | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 미착수 | 2026-09-04 | 2026-09-04
T-108 | P1 | P1 본인 프로필 API | 백엔드·데이터베이스 | 최지용 | 미착수 | 2026-09-04 | 2026-09-04
T-109 | P1 | P1 고객·기사 프로필 | 모바일 앱 개발 | 양정현 | 미착수 | 2026-09-07 | 2026-09-07
T-110 | P1 | P1 상담사·운영 프로필 | 웹 프론트엔드 | 한예나 | 미착수 | 2026-09-07 | 2026-09-07
T-111 | P1 | P1 통합 검수 | PM·기술 통합 | 윤승혁 | 미착수 | 2026-09-09 | 2026-09-09

## 코드목록
상태 | 우선순위 | 담당 역할 | 담당자
미착수 | P0 | PM·기술 통합 | 윤승혁
진행 중 | P1 | 모바일 앱 개발 | 양정현
완료 |  | 웹 프론트엔드 | 한예나
보류 |  | 백엔드·데이터베이스 | 최지용
차단 |  | AI·RAG | 이동윤
|  | 데이터·QA·DevOps | 김은진